## Sheet1
Id Riesgo | Nombre | Probabilidad | Impacto | Responsable | Estado
8 | Personal sin experiencia | 90% | 2 | [responsable] | [estado]
6 | Falta de formacion en las herramientas de desarrollo | 80% | 2
5 | Baja la productividad del proyecto debido a incremento de dificultad materias facultativas | 75% | 3
7 | La fecha de entrega sera ajustada | 70% | 3
9 | Subestimacion en el tamaño del software | 60% | 2
10 | Componente(s) no funciona(n) como se esperaba | 40% | 2
12 | Subestimacion del presupuesto del proyecto | 40% | 2
11 | La organización se reestructura de tal forma que cambia el grupo de gestion | 35% | 2
4 | Se proponen cambios en los requerimientos que requieren modificar el diseño | 30% | 3
1 | Perdida parcial/total del proyecto físico por causas dañado/hurto de herramientas de trabajo/servidor local | 15% | 4
2 | Perdida parcial/total del proyecto por negligencia en el procedimiento de backup/salvado de progreso | 10% | 4
3 | Uno o mas de los desarrolladores abandona completamente/temporalmente el proyecto. | 7% | 4
13
14
15
16
17